mTrip 2026年9月酒店核心业务开发计划

开发团队版｜9月30日前完成计划内全部开发

核心目标：围绕酒店业务把消费者 App、商户端、平台后台和后端串成完整业务闭环。计划表的 Module 列只列本期尚未完成的开发模块；C-M9 订单、M-M4 预订等已完成模块，如需补充优惠字段，仅在“负责端/具体开发内容”中注明关联改造，不再作为待开发 Module。

1. 计划汇总

1.1 开发范围

计划内：真实优惠中心、我的优惠券、结账选券、长住优惠、优惠后支付/退款/结算、酒店消息、订单通知、评价闭环、正式支付接入准备与核心代码。

不重复开发：App 登录、酒店搜索、酒店列表、酒店详情、房型选择、创建订单、订单列表/详情；商户接单、入住、退房、取消、No-show；平台商户审核、酒店和房型管理。

不纳入：微信小程序、运维平台、AI 酒店助手、旅游保险、餐饮完整交易、PMS/Channel Manager、高级动态定价及非核心报表。

1.2 Module 简称

| 简称 | 需求文档 |
| --- | --- |
| C-Mx | Consumer App PRD 的 Module |
| M-Mx | Merchant App PRD 的 Module |
| A-Mx | Super Admin Portal PRD 的 Module |

1.3 9月周计划总览

| 周次 | 工作日 | 对应 Module（中文） | 开发目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 9月3—4日 | C-M6 定价促销；C-M6.1 我的优惠券；M-M8 促销管理；A-M14 营销管理 | 优惠中心真实化 |
| 第2周 | 9月7—11日 | C-M6 定价促销；C-M8 支付结算；A-M24 财务 | 优惠券进入酒店结账 |
| 第3周 | 9月14—18日、20日 | C-M2 酒店搜索；C-M2.1 长住优惠；C-M6 定价促销；M-M3 房量价格；M-M8 促销；A-M14 营销；A-M19 库存 | 长住优惠和正式支付核心代码 |
| 第4周 | 9月21—24日 | C-M1/C-M1.1 预订闭环增强；C-M8 支付结算；A-M24 财务 | 优惠后支付、退款和结算闭环 |
| 第5周 | 9月28—30日 | C-M4.1 酒店聊天；C-M10 通知；C-M11 评价；C-M13 客服；M-M6 通知；M-M9 评价；A-M20 用户 | 核心功能收口与开发冻结 |

1.4 月底交付结果

| 交付项 | 9月底结果 |
| --- | --- |
| 优惠闭环 | 平台/商户配置活动 → App浏览/领券/兑码 → 结账自动最优券 → 支付核销 → 退款/结算按优惠后金额 |
| 长住闭环 | 后台配置梯度 → 商户关联房型 → 搜索/详情/结账/确认/订单显示长住优惠 |
| 订单闭环 | 不重做 C-M9 订单和 M-M4 预订；仅在既有页面补金额快照、优惠释放、Trip 分摊和退款结果展示。 |
| 服务闭环 | 酒店咨询、订单消息、订单通知、退房评价、商户回复和平台复核贯通 |
| 开发节点 | 9月28日功能冻结；9月30日完成全部计划内开发和代码收口 |

2. 当前完成情况

| Module | 已完成内容 |
| --- | --- |
| C-M1/C-M1.1 | 酒店预订生命周期、创建订单和Trip多酒店主体已完成 |
| C-M2/C-M3/C-M4 | 搜索、列表、筛选排序、酒店详情和真实房型已完成 |
| C-M5/C-M9 | 入住人、订单创建、预订成功、订单列表/详情和取消退款接口主体已完成 |
| M-M1/M-M2/M-M3 | 商户入驻、酒店房型、房量库存价格已完成 |
| M-M4 | 商户接单、入住、退房、取消、No-show和住客消息主体已完成 |
| A-M11/A-M12/A-M13 | 平台商户审核、商户酒店管理、订单管理主体已完成 |
| M-M8/A-M14 | 商户促销和平台优惠券/活动管理主体已完成 |

3. 第一周详细计划｜9月3—4日

目标：平台/商户配置优惠后，App 可以浏览真实活动、领取优惠券、促销码兑券并查看我的优惠券。

| Module | 负责端 | 具体开发内容 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-M6 | 后端 | 新增促销码兑换接口；校验站点、用户、活动状态、有效期、总量、每人限领和重复领取；成功写入领券记录。 | 有效码真实入券；错误码区分不存在、过期、领完、重复和资格不符。 |
| C-M6 | 后端 | 统一优惠券详情：券类型、优惠值、门槛、封顶、适用酒店/房型、有效期、叠加规则、状态和不可用原因。 | 优惠中心、券详情和结账共用一个字段口径。 |
| C-M6.1 | App | 新增 marketing API，接活动列表/详情、可领取券、领取、我的券、最优券和促销码兑换。 | 优惠页面全部具备真实数据入口。 |
| C-M6.1 | App | 改造优惠活动、我的优惠券、优惠券详情和卡片；实现有效/已用/失效分类、立即领取、立即使用跳酒店搜索。 | 移除登录用户正常场景下的静态券数据。 |
| M-M8 | 商户端 | 现有促销详情补消费者端可见状态、适用酒店/房型、已领取、已使用、预计预算和已消耗预算。 | 商户能确认活动是否实际触达消费者。 |
| A-M14 | 平台后台 | 现有营销页面补活动关联优惠券、适用酒店预览、用户领取/使用记录和促销码兑换记录。 | 平台可以追踪优惠发放过程。 |

4. 第二周详细计划｜9月7—11日

目标：选定酒店房型后自动匹配最优券，用户可更换或移除，并按服务端优惠后金额创建订单。

| Module | 负责端 | 具体开发内容 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-M6 | 后端 | 扩展价格试算请求：酒店、房型、入住/离店、房间数、公民身份、couponId；与创建订单共用 PricingService。 | 试算金额与订单落库金额一致。 |
| C-M6 | 后端 | 完善 best-match：按用户持券、站点、酒店/房型、最低消费、有效期、使用状态和叠加规则筛选；按实际抵扣额选最优券。 | 结账时自动返回最大优惠。 |
| C-M6 | 后端 | 返回可用券和不可用券；不可用原因包括门槛不足、范围不符、未生效、过期、已使用和互斥。 | App可明确解释不可选原因。 |
| C-M8 | 后端 | 价格明细固定返回原价、长住折扣、优惠券折扣、积分抵扣、实付；创建订单再次校验资格和金额。 | 服务端成为价格唯一事实源。 |
| C-M6 | App（关联既有 C-M9 订单页） | 改造结账优惠区：进入自动应用最优券；打开券列表；更换、移除、恢复最优券；切换后重新试算。 | 删除优惠券区域的 comingSoon。 |
| C-M6/C-M8 | App（关联既有 C-M9 结账页） | 支付摘要展示原价、长住折扣、券折扣、积分和最终应付；创建订单提交真实couponId。 | 用户支付前看清全部价格。 |
| M-M8/A-M24 | 商户端（关联既有 M-M4 订单详情） | 现有订单详情补原价、平台优惠、商户优惠、实付、佣金和预计结算；不改接单流程。 | 商户看到与用户一致的金额。 |
| A-M14/A-M24 | 平台后台（关联既有 A-M13 订单页） | 订单列表/详情增加优惠券、长住折扣、实付、优惠出资方；增加优惠券/活动筛选。 | 运营可追溯优惠订单。 |
| A-M24 | 平台后台 | 财务明细展示平台、商户、合作方承担优惠和优惠后商户应结。 | 优惠成本归属清晰。 |

5. 第三周详细计划｜9月14—18日、20日

目标：长住优惠贯穿搜索到订单；并完成正式支付渠道的核心服务端和App接入代码。9月20日为调休工作日。

| Module | 负责端 | 具体开发内容 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-M2 | 后端 | 搜索按入住/离店计算晚数，返回标准起价、长住后起价、优惠标签和最低晚数；无活动继续标准价。 | 列表可真实展示长住价格。 |
| C-M2.1 | 后端 | 详情返回有效长住梯度、当前命中档、下一档所差晚数、适用房型和叠加规则。 | 详情能说明优惠条件。 |
| C-M2.1 | App | 列表、详情和房型卡展示原价、长住价、“住满N晚优惠X%”及下一档提示；日期变化后重新取价。 | 长住展示不再依赖静态文案。 |
| C-M2.1/C-M6 | App（关联既有 C-M9 订单详情） | 结账、确认和订单详情持续展示长住及券优惠；历史订单只读价格快照。 | 预订前后价格一致。 |
| M-M3/M-M8 | 商户端 | 补长住活动适用房型、最低晚数、折扣率、生效期、叠加规则和缺库存/缺价格提示。 | 商户能配置并判断可售性。 |
| A-M14/A-M19 | 平台后台 | 补长住梯度、适用站点/酒店/房型、生效期、启停、叠加规则及不可售原因。 | 平台可管理长住活动。 |
| C-M8 | 后端 | 按已选支付渠道实现支付创建、查询、回调验签、回调幂等和退款核心代码；凭证通过环境变量读取。 | 正式支付服务端链路具备。 |
| C-M8 | App | 接正式支付参数，处理成功、失败、取消、处理中和返回App后的主动查询。 | App具备正式支付交互。 |
| C-M8/A-M24 | 平台后台（关联既有 A-M13 订单页） | 现有订单/财务页面补支付渠道、流水号、回调状态和退款流水字段。 | 平台可定位支付状态。 |

6. 第四周详细计划｜9月21—24日

目标：优惠订单支付、失败释放、取消退款、Trip分摊和商户结算形成完整资金链路。9月25日中秋放假。

| Module | 负责端 | 具体开发内容 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-M1 | 后端 | 支付成功事务内核销优惠券，记录order_id和使用时间；重复回调不得重复核销。 | 一笔订单只核销一次。 |
| C-M1 | 后端 | 支付失败、订单回滚或超时释放优惠券占用和库存锁定；已支付订单不得释放。 | 失败不会吃券或占库存。 |
| C-M1.1 | 后端 | Trip整单券按各子订单优惠前净额比例分摊，末单吸收舍入差额；子单保存分摊额。 | 子单优惠合计等于整单券额。 |
| C-M8 | 后端 | 退款报价按实付计算，返回实付、取消费、平台费、可退金额和退款去向；正式支付走渠道退款。 | 不会按原价多退。 |
| C-M8 | App（关联既有 C-M9 订单/退款页） | 订单/退款页显示优惠快照、取消费、平台费和可退金额；Trip显示各酒店分摊优惠。 | 用户能理解退款金额。 |
| M-M8/A-M24 | 商户端（关联既有 M-M4 订单详情） | 订单详情补优惠核销、取消后分摊、商户承担和最终应结；不重做确认/入住/退房。 | 商户可核对收益。 |
| A-M14/A-M24 | 平台后台（关联既有 A-M13 订单/退款页） | 订单/退款详情增加优惠使用、释放、核销时间线；Trip主单下钻子单优惠和退款。 | 平台可追溯完整链路。 |
| A-M24 | 平台后台 | 财务页面直接读取分账分录，显示平台/商户/合作方承担及商户结算。 | 财务口径来源唯一。 |

7. 第五周详细计划｜9月28—30日

目标：完成聊天、通知、评价的首发闭环；9月28日起功能冻结，9月30日完成全部计划内开发。

| Module | 负责端 | 具体开发内容 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-M4.1 | 后端/App | 酒店详情创建或复用真实酒店会话；已下单会话可关联orderId；消息列表和发送接真实接口。 | 用户可真实联系酒店。 |
| C-M13 | App/商户端（复用既有 M-M4 订单入口） | 订单问题进入会话时携带订单、酒店、日期和房型；商户在现有订单消息抽屉回复同一线程。 | 用户与商户消息贯通。 |
| C-M10 | 后端/App | 补首发站内通知：待确认、已确认、被拒、入住提醒、取消、退款、新消息；点击跳订单或会话。 | 订单通知可进入业务页面。 |
| M-M6 | 商户端 | 通知中心接新订单、取消、退款和新消息；未读数与已读状态使用真实接口。 | 商户能及时处理订单。 |
| C-M11 | 后端/App | 仅已退房且未评价订单可提交；保存评分、内容、图片和匿名选项；订单显示评价状态。 | 真实住宿订单可评价一次。 |
| M-M9 | 商户端 | 评价关联订单/房型；商户回复；疑似违规内容标记平台复核。 | 商户评价处理闭环。 |
| C-M11/M-M9/A-M20 | App/商户端/平台后台（关联既有 A-M13 订单信息） | 评价复核关联订单、用户、酒店和商户回复；处理状态返回App和商户端。 | 三端状态一致。 |
| 全部 | 全端 | 删除首发核心页面静态业务数据、无效comingSoon和重复入口；统一错误码、字段和生产环境配置读取。 | 9月30日代码冻结。 |

8. 依赖与强制决策

正式支付必须在9月11日前确定渠道，并提供商户账号、沙箱/生产凭证、回调域名和证书；否则只能完成支付适配代码，无法完成真实渠道配置。

所有价格均由后端 PricingService 计算；App、商户端和平台后台不得自行重复计算。

所有新增写接口继续遵守统一响应、Permission与菜单种子同键、site_id站点隔离三条硬约定。

9月28日起功能冻结，只允许修复计划内核心业务和上线阻塞问题。

9. 开发完成定义

功能使用真实接口和真实数据库数据，演示数据只能存在于显式演示模式。

接口、页面、权限、菜单、数据库迁移和网关映射同时完成。

App、商户端和平台后台对订单状态、支付状态、优惠金额、退款金额和结算金额使用相同字段。

新增代码通过对应工程的语法、类型和构建检查。

对应 docs/plans 模块文件、计划总览和 HANDOFF 同步更新。

10. 需求来源

PRD/mTrip_ Consumer App PRD_v1.0.1.docx

PRD/mTrip_Merchant App PRD_v1.0.docx

PRD/mTrip_Super_Admin_Portal_PRD_Enterprise_v1.0.docx

工作日：9月20日调休上班；9月25—27日中秋放假。